[image: image1.jpg]L J
I o % CESKA_

” o . SKOLNi
evropsky f g INSPEKCE
socialni . MINISTERSTVO $KOLSTVI, OP Vzd&lavani
fondvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDE| AVANI






Příloha č. 3
název zakázky:
Statistická šetření a analýzy ke stavu vzdělávacího procesu v počátečním vzdělávání a jeho příčinám
název zadavatele:
Česká školní inspekce

sídlo
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

IČ:
00638994

právní forma:
organizační složka státu

Rozpis dílčích plnění zakázky – služeb,
jejich časový rozvrh a dílčí ocenění
1) Předání dokumentace dodavatelem zadavateli k dílčímu plnění služby „Analýza výsledků Pilotní zkoušky Systému a doporučení implementace pro jeho celoplošnou zkoušku č. 1“ dle čl. 2 odst. 2 zadávací dokumentace, podklady pro zahájení plnění této služby předá zadavatel dodavateli nejpozději do 10. 1. 2012.
Postupový termín - nejpozději k 31. 1. 2012.
1) Poskytnutí inicializace služby ve fázi „Zkouška implementace doporučení pro celoplošnou zkoušku č. 1 Systému“ dle čl. 2 odst. 2 zadávací dokumentace.
Testování služby ve fázi „Zkouška implementace doporučení pro celoplošnou zkoušku č. 1 Systému“ dle čl. 2 odst. 1 zadávací dokumentace, bude realizováno na Systému. Testování bude dle předpokladu zahájeno nejpozději 1. 4. 2012 a ukončeno (postupový termín) nejpozději 10. 4. 2012 akceptací zadavatelem (pro zahájení zajistí zadavatel plnou součinnost dodavatele Systému).
Po akceptaci zadavatelem je dodavatel oprávněn fakturovat ………...,- Kč bez DPH (DPH/cena včetně DPH).
1) Předání dokumentace dodavatelem zadavateli k dílčímu plnění služby „Optimalizační analýza“, dle čl. 2 odst. 3 zadávací dokumentace.
Postupový termín - nejpozději k 31. 8. 2012. Uchazečem navrhovaný termín …………. .
Po akceptaci zadavatelem je dodavatel oprávněn fakturovat ………...,- Kč bez DPH (DPH/cena včetně DPH).
1) Předání dokumentace dodavatelem zadavateli k dílčímu plnění služby „Analýza výsledků celoplošné zkoušky č. 1 Systému a doporučení implementace pro jeho celoplošnou zkoušku č. 2“ dle čl. 2 odst. 2 zadávací dokumentace, podklady pro zahájení plnění této služby předá zadavatel dodavateli nejpozději do 10. 7. 2012.
Postupový termín - nejpozději k 31. 10. 2012.
1) Předání dokumentace dodavatelem zadavateli k dílčímu plnění služby „Projednání Optimalizační analýzy se všemi zainteresovanými subjekty a zapracování výsledků“ dle čl. 2 odst. 3 zadávací dokumentace.
Zajištění služby „Projednání Optimalizační analýzy se všemi zainteresovanými subjekty a zapracování výsledků“ dle čl. 2 odst. 3 zadávací dokumentace, bude zahájeno nejpozději do jednoho měsíce po akceptaci dílčího plnění služby „Optimalizační analýza“ dle bodu 3 této přílohy a ukončeno akceptací zadavatelem (postupový termín) nejpozději do tří měsíců ode dne zahájení plnění služby (pro zahájení zajistí zadavatel plnou součinnost zainteresovaných subjektů).
1) Po akceptaci zadavatelem je dodavatel oprávněn fakturovat ………...,- Kč bez DPH (DPH/cena včetně DPH).
1) Poskytnutí inicializace služby ve fázi „Zkouška implementace doporučení pro celoplošnou zkoušku č. 2 Systému“ dle čl. 2 odst. 2 zadávací dokumentace.
Testování služby ve fázi „Zkouška implementace doporučení pro celoplošnou zkoušku č. 2 Systému“ dle čl. 2 odst. 2 zadávací dokumentace, bude realizováno na Systému. Testování bude zahájeno nejpozději 1. 4. 2013 a ukončeno (postupový termín) nejpozději 10. 4. 2013 akceptací zadavatelem (pro zahájení zajistí zadavatel plnou součinnost dodavatele Systému).
Po akceptaci zadavatelem je dodavatel oprávněn fakturovat ………...,- Kč bez DPH (DPH/cena včetně DPH).
1) Předání dokumentace dodavatelem zadavateli k dílčímu plnění služby „Analýza výsledků celoplošné zkoušky č. 2 Systému a doporučení implementace pro jeho konečné předání“ dle čl. 2 odst. 2 zadávací dokumentace, podklady pro zahájení plnění této služby předá zadavatel dodavateli nejpozději do 10. 7. 2013.
Postupový termín - nejpozději k 31. 10. 2013.
1) Předání dokumentace dodavatelem zadavateli k dílčímu plnění služby „Návrh metodik a nástrojů pro budoucí specifické operace nad datovou základnou“ dle čl. 2 odst. 2 zadávací dokumentace.

Postupový termín - nejpozději k 30. 11. 2013.

Po akceptaci zadavatelem zahájí dodavatel závěrečné zaškolení a metodické vedení pověřených pracovníků zadavatele – analytického týmu České školní inspekce (4 osoby), a to s takovým časovým rozvrhem, aby bylo zaškolení a metodické vedení úspěšně ukončeno do 10. 6. 2014.

Po akceptaci zadavatelem je dodavatel oprávněn fakturovat ………...,- Kč bez DPH (DPH/cena včetně DPH).
1) Poskytnutí inicializace služby ve fázi „Zkouška implementace doporučení pro konečné předání Systému“ dle čl. 2 odst. 2 zadávací dokumentace.
Testování služby ve fázi „Zkouška implementace doporučení pro konečné předání Systému“ dle čl. 2 odst. 2 zadávací dokumentace, bude realizováno na Systému. Testování bude zahájeno nejpozději 1. 2. 2014 a ukončeno (postupový termín) nejpozději 10. 3. 2014 akceptací zadavatelem (pro zahájení zajistí zadavatel plnou součinnost dodavatele Systému).
Po akceptaci zadavatelem je dodavatel oprávněn fakturovat ………...,- Kč bez DPH (DPH/cena včetně DPH).
1) Ukončení plnění a předání služby
Požadováno 10. 6. 2014 – skončení a předání bude osvědčeno převzetím služby zadavatelem.
Po akceptaci zadavatelem je dodavatel oprávněn fakturovat ………...,- Kč bez DPH (DPH/cena včetně DPH).
Součet dílčích cen (dílčích oprávnění k fakturaci) všech oceněných položek musí být roven celkové ceně uvedené v Krycím listu, příloze č. 2 této zadávací dokumentace!
Uchazečem navrhovaný termín pro plnění uvedené v bodě 3 této přílohy musí být nejpozději 31. 8. 2012 !
2/3

[image: image1.jpg]